Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

від 28.05.2025 № 269

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо складання проекту бюджету Смілянської міської  
територіальної громади на **2026** рік

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| 1. | Уточнення параметрів, з урахуванням яких здійснюється горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів (обсягів надходжень податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток, чисельність населення) | вересень - жовтень 2025 | Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради |
| 2. | Надання інформації галузевим міністерствам щодо показників, з урахуванням яких здійснюються розрахунки обсягів міжбюджетних трансфертів | друга половина вересня 2025 року | Структурні підрозділи Смілянської міської ради |
| 3. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів особливостей складання розрахунків до проекту бюджету Смілянської міської територіальної громади та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надісланих Міністерством фінансів У країни | після отримання відповідної інформації від Міністерства фінансів України та Департаменту фінансів Черкаської ОДА | Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради |
| 4. | Підготовка пропозицій до проекту державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів та їх надання Міністерству фінансів України і галузевим міністерствам | друга половина 2025 року | Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради,  головні розпорядники бюджетних коштів |
| 5.  і | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів:  - інструкції 3 підготовки бюджетних запитів;  - граничних показників видатків бюджету Смілянської міської територіальної громади та надання кредитів 3 бюджету;  - інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов'язані дотримуватися всі 1 розпорядники бюджетних коштів | після отримання відповідної інформації від Міністерства фінансів України та Департаменту фінансів Черкаської ОДА | Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради |

Продовження додатка 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Організація роботи з розробки бюджетних запитів | вересень - жовтень 2025 | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 7. | Подання бюджетних запитів фінансовому управлінню виконавчого комітету Смілянської міської ради | жовтень 2025 | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 8. | Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів та прийняття рішення щодо включення їх до проекту бюджету Смілянської міської територіальної громади. У разі виявлених невідповідностей - внесення змін головними розпорядниками до бюджетних запитів. | жовтень 2025 | Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради,  головні розпорядники бюджетних коштів |
| 9. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів:  - обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні;  - обсягів субвенцій 3 інших місцевих бюджетів та додаткових дотацій.  Доопрацювання проекту рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади з урахуванням обсягів міжбюджетних трансфертів. | після отримання відповідної інформації від Міністерства фінансів України, Департаменту фінансів Черкаської ОДА та інших територіальних громад | Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради |
| 10. | Підготовка проекту рішення міської ради про бюджет Смілянської міської територіальної громади з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України, та його подання виконавчому комітету Смілянської міської ради | листопад - грудень 2025 | Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради |
| 11. | Схвалення проекту рішення міської ради про бюджет Смілянської міської територіальної громади | грудень 2025 | Виконавчий комітет |
| 12. | Направлення схваленого проекту рішення міської ради про бюджет Смілянської міської територіальної громади до міської ради | грудень 2025 | Виконавчий комітет Смілянської міської ради |
| 13. | Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб | грудень 205 | Головні розпорядники бюджетних коштів |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14. | Оприлюднення проекту рішення міської ради про бюджет Смілянської міської територіальної громади, схваленого виконавчим комітетом міської ради | грудень 2025 | Виконавчий комітет Смілянської міської ради |
| 15. | Доопрацювання проекту рішення міської ради про бюджет Смілянської міської територіальної громади з урахуванням внесення змін до показників міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятому Верховною Радою України у другому читанні, в проекті обласного бюджету чи проектах бюджетів інших територіальних громад (у разі потреби) | грудень 2025 | Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради |
| 16. | Супровід розгляду проекту рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади у міській раді | Протягом періоду розгляду проекту рішення | Представники виконавчого комітету та  фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради,  головні розпорядники бюджетних коштів |
| 17. | Схвалення міською радою рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади | до 25 грудня (включно) | Смілянська міська рада |
| 18. | Оприлюднення рішення міської ради про бюджет Смілянської міської територіальної громади на плановий рік у газеті, що визначена міською радою | Протягом 10 днів з моменту  затвердження радою бюджету Смілянської міської  територіальної  громади | Виконавчий комітет Смілянської міської ради |

Керуючий справами

Оксана ЯЦЕНКО

Юлія ЛЮБЧЕНКО

Продовження додатка 2