СМІЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

__10.02.2026__						                              № __51__

Про схвалення Програми адаптації

приміщень закладів дошкільної

освіти до вимог цивільного захисту

в умовах воєнного стану Смілянської

міської територіальної громади

на 2026-2030 роки

Відповідно до п. «а» ч. 1 ст. 361, п. 3 ч. 4 ст. 42, п.1 ч. 2 ст. 52, ч. 6. ст. 59 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 7 розділу XІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України від 06.06.2024 № 3788-ІX «Про дошкільну освіту», Розпорядження Кабінету України від 17.12.2025 № 1456-р «Про затвердження Державної програми адаптації приміщень діючих закладів освіти до вимог воєнного стану, зокрема створення захисних споруд (облаштування найпростіших укриттів) або споруд подвійного призначення», з метою створення безпечного, комфортного та інклюзивного освітнього середовища, безпечних умов для перебування вихованців у закладах дошкільної освіти Смілянської міської територіальної громади, забезпечення захисту життя і здоров’я вихованців та працівників в умовах воєнного стану, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

- Схвалити Програму адаптації приміщень закладів дошкільної освіти до вимог цивільного захисту в умовах воєнного стану Смілянської міської територіальної громади на 2026-2030 роки згідно з додатком.

- Винести Програму адаптації приміщень закладів дошкільної освіти до вимог цивільного захисту в умовах воєнного стану Смілянської міської територіальної громади на 2026-2030 роки на розгляд міської ради.

- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень, управління освіти, молоді та спорту.

Міський голова                                                                              Сергій АНАНКО

ПОГОДЖЕНО

| Заступник міського голови |  | Тетяна КАРЛО |
| --- | --- | --- |
| Фінансове управління |  | Юлія ЛЮБЧЕНКО |
| Юридичний відділ |  | Оксана СІЛКО |
| Начальник управління освіти, молоді та спорту |  | Тетяна ТРУШКОВА |

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від ____________ № ___________

ПРОГРАМА

адаптації приміщень закладів дошкільної освіти до вимог цивільного захисту

в умовах воєнного стану Смілянської міської територіальної громади

на 2026-2030 роки

1. Загальна характеристика Програми

1. Ініціатор розроблення Програми адаптації приміщень закладів дошкільної освіти до вимог цивільного захисту в умовах воєнного стану Смілянської міської територіальної громади на 2026-2030 роки (далі - Програма): управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради (далі - Управління).

2. Розробник Програми: Управління.

3. Відповідальний виконавець Програми: Управління.

4. Учасники Програми: заклади дошкільної освіти міста.

5. Термін реалізації Програми: 2026-2030 роки.

6. Загальний обсяг фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів бюджету Смілянської міської територіальної громади, а також інших джерел, незаборонених законодавством.

2. Мета Програми

Метою Програми є:

- створення належних умов, зокрема інклюзивного чи спеціального освітнього середовища, для забезпечення захисту життя та здоров’я вихованців та працівників закладів дошкільної освіти Смілянської міської територіальної громади;

- створення безпечного і комфортного середовища для організації освітнього процесу в умовах воєнного стану.

3. Завдання та заходи Програми

Програма спрямована на:

- захист життя та здоров’я вихованців та працівників закладів дошкільної освіти Смілянської міської територіальної громади;

- підтримка освітнього процесу у закладах дошкільної освіти в умовах воєнного стану;

- створення безпечного та комфортного середовища для організації освітнього процесу в умовах воєнного стану шляхом очної (денної) форми здобуття дошкільної освіти, критично важливої для розвитку дитини;

- створення умов, зокрема інклюзивного чи спеціального освітнього середовища, для здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами з урахуванням особливостей їхнього розвитку та у спосіб і формах, які є для них найбільш зручними та ефективними в умовах воєнного стану;

Продовження додатка

- формування довіри батьків до системи дошкільної освіти;

- забезпечення рівних можливостей для батьків, які вдома доглядають за дитиною через тимчасове зупинення роботи закладів дошкільної освіти у зв’язку з можливим виникненням надзвичайної ситуації.

4. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

Програма спрямована на розв’язання проблеми щодо створення безпечних умов для вихованців та працівників закладів дошкільної освіти Смілянської міської територіальної громади шляхом реконструкції захисних споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів) з урахуванням відповідності вимогам вікових особливостей вихованців, доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та з метою укриття всіх учасників освітнього процесу, що є головним пріоритетом для забезпечення безпеки під час освітнього процесу.

Цю проблему можливо розв’язати шляхом:

- забезпечення належного рівня захисту життя та здоров’я вихованців та працівників закладів дошкільної освіти;

- створення безпечних умов для вихованців та працівників закладів дошкільної освіти в умовах воєнного стану;

- формування компетентностей вихованців та працівників закладів дошкільної освіти щодо ефективних дій у надзвичайних ситуаціях.

- Фінансове забезпечення Програми, джерела фінансування

Фінансування Програми в частині здійснення заходів відповідальними за її виконання здійснюється за рахунок коштів бюджету Смілянської міської територіальної громади, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяги фінансування Програми уточнюються щороку при затвердженні бюджету Смілянської міської територіальної громади на відповідний бюджетний період.

6. Очікувані результати з виконання Програми

Очікувані результати, яких передбачається досягти, визначені щодо кожної проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

Завдання і заходи Програми:

- проведення інвентаризації та оцінки стану фонду захисних споруд (найпростіших укриттів) цивільного захисту у закладах дошкільної освіти;

- визначення необхідних матеріальних ресурсів для приведення у готовність наявних об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту;

- розроблення та затвердження планів реконструкції найпростіших укриттів закладів дошкільної освіти з урахуванням інклюзивності;

Продовження додатка

- визначення необхідних фінансових ресурсів для проведення реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту закладів дошкільної освіти;

- організація навчання вихованців та працівників закладів дошкільної освіти діям у надзвичайних ситуаціях;

- проведення «Тижнів безпеки дитини» та інших тренувань у закладах дошкільної освіти;

- проведення семінарів і консультацій для працівників закладів дошкільної освіти щодо дій у надзвичайних ситуаціях;

- включення до освітніх та парціальних програм тематичних занять із формування навичок безпечної поведінки.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 1 до Програми.

Виконання Програми покладається на управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради.

7. Строк виконання Програми

Тривалість Програми - п’ять років (2026-2030) з можливістю продовження відповідно до оцінки загроз і потреб у забезпеченні безпеки вихованців та працівників закладів дошкільної освіти.

По завершенню строку дії Програми здійснюється підсумковий аналіз ефективності використання коштів та досягнутих результатів, за підсумками якого може бути розроблена нова Програма на наступний період.

8. Координація та контроль за виконанням Програми

Координацію Програми здійснює заступник міського голови відповідно до функціональних повноважень.

Контроль за виконанням Програми відповідно до своїх повноважень забезпечує виконавчий комітет Смілянської міської ради.

Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених для здійснення заходів, визначених Програмою, здійснюється в порядку встановленому законодавством.

Заступник міського голови                                                               Тетяна КАРЛО

Тетяна ТРУШКОВА

Додаток 1 до Програми

Завдання і заходи

з виконання Програми адаптації приміщень закладів дошкільної освіти до вимог цивільного захисту

в умовах воєнного стану Смілянської міської територіальної громади на 2026-2030 роки

| № | Найменування та зміст заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Джерела фінансування | Очікувані результати виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проведення комплексного аналізу стану фонду захисних споруд (найпростіших укриттів) з визначенням першочергових потреб з проведення їхньої реконструкції (ремонту) з урахуванням інклюзивності. | 2026 рік | Управління освіти, молоді та спорту; керівники закладів дошкільної освіти | Не потребує фінансування | Визначено перелік об’єктів, що потребують першочергової адаптації; підготовлено вихідні дані для проєктно-кошторисної документації. |
| 2 | Визначення необхідних ресурсів для приведення у готовність наявних об’єктів фонду захисних споруд. Підготовка та реалізація проєктно-кошторисної документації для облаштування (реконструкції) визначених об’єктів відповідно до вимог законодавства з питань цивільного захисту. | 2027 рік | Управління освіти, молоді та спорту; керівники закладів дошкільної освіти | Місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством | Розроблено план реконструкції (ремонту), проєктно-кошторисну документацію, отримано дозвільні документи для проведення робіт. |

Продовження додатка 1 до Програми

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Облаштування фонду захисних споруд (найпростіших укриттів) відповідно до вимог законодавства з питань цивільного захисту, створення умов інклюзивного чи спеціального освітнього середовища для дітей з особливими освітніми потребами, проведення ремонтно-відновлювальних робіт. | 2027-2030 роки | Управління освіти, молоді та спорту; керівники закладів дошкільної освіти | Місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством | Створено безпечні умови для дітей та працівників закладів дошкільної освіти, що відповідають вимогам законодавства з питань цивільного захисту. |  |
| 4 | Розміщення інформації про заходи безпеки та відповідну поведінку учасників освітнього процесу у сфері дошкільної освіти в разі виникнення пожеж, інших небезпечних подій та надзвичайних ситуацій. | Постійно | Управління освіти, молоді та спорту; керівники закладів дошкільної освіти | Не потребує фінансування | Розміщено відповідну інформацію в закладі дошкільної освіти про заходи безпеки при виникнення надзвичайних ситуацій. |  |
| 5 | Проведення навчання вихованців та працівників закладів дошкільної освіти діям у надзвичайних ситуаціях, тренувань, просвітницьких заходів (семінарів, консультацій) серед працівників закладів дошкільної освіти та батьків дітей з питань цивільного захисту та охорони праці. | Щороку | Управління освіти, молоді та спорту; керівники закладів дошкільної освіти | Не потребує фінансування |  | Підвищено рівень обізнаності персоналу та батьків щодо дій у надзвичайних ситуаціях. |

Продовження додатка 1 до Програми

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Моніторинг і оцінка ефективності виконання Програми | 2026-2030 роки | Управління освіти, молоді та спорту; відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи виконавчого комітету Смілянської міської ради | Не потребує фінансування | Забезпечення прозорості та підзвітності у реалізації Програми. Своєчасне виявлення проблем та коригування заходів. Підвищення ефективності використання бюджетних коштів. Об’єктивна оцінка результативності виконаних робіт. Формування бази даних для подальшого планування. Досягнення безпечних і комфортних умов з організації освітнього процесу у закладах дошкільної освіти. |

Заступник міського голови                                                                                                                                  Тетяна КАРЛО

Тетяна ТРУШКОВА